## Задачи
Cоздайте диаграмму Ганта в GanttPRO всего в несколько кликов
Задачи | [9 empty] | 2024-10-30 07:12
Цвет | Наименование задач | Исполнитель | Дата начала | Дата окончания | Крайний срок | Прогресс (%) | Длительность (часы) | Трудозатраты в часах | Затраченное время (минуты) | Статус | Приоритет | Описание задачи | Предшественник | Стоимость | Фактическая стоимость | Создан | Создатель | Тип | Проект
| Сбор требований и ожиданий от заказчика | Руководитель проекта, Бизнес-аналитик | 2024-10-01 09:00 | 2024-10-04 18:00 |  | 100 | 32 | 64 | 0 | Закрыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2024-10-29 21:19 | Artsy Nekhayonak | задача | GlamUp / Составление и утверждение SRS
| Анализ бизнес-требований и определение ключевых функций | Руководитель проекта, Бизнес-аналитик | 2024-10-07 09:00 | 2024-10-11 18:00 |  | 100 | 40 | 80 | 0 | Закрыт | Средний |  | 1.1 | 0 | 0 | 2024-10-29 21:24 | Artsy Nekhayonak | задача | GlamUp / Составление и утверждение SRS
| Подготовка и утверждение документа SRS с заказчиком | Руководитель проекта, Бизнес-аналитик | 2024-10-14 09:00 | 2024-10-18 18:00 |  | 100 | 40 | 80 | 0 | Закрыт | Средний |  | 1.2 | 0 | 0 | 2024-10-29 21:24 | Artsy Nekhayonak | задача | GlamUp / Составление и утверждение SRS
| Выбор и утверждение технического стека | Backend-разработчик1, Backend-разработчик2, Product Owner | 2024-10-21 09:00 | 2024-10-23 18:00 |  | 100 | 24 | 60 | 0 | Закрыт | Средний |  | 1.3 | 0 | 0 | 2024-10-29 21:25 | Artsy Nekhayonak | задача | GlamUp / Разработка архитектуры
| Проектирование общей структуры приложения и базы данных | Backend-разработчик1, Backend-разработчик2, Product Owner | 2024-10-24 09:00 | 2024-10-29 18:00 |  | 100 | 32 | 96 | 0 | Закрыт | Средний |  | 2.1 | 0 | 0 | 2024-10-29 21:25 | Artsy Nekhayonak | задача | GlamUp / Разработка архитектуры
| Документирование архитектурных решений | Backend-разработчик1, Backend-разработчик2 | 2024-10-30 09:00 | 2024-11-01 18:00 |  | 100 | 24 | 48 | 0 | Выполнено | Средний |  | 2.2 | 0 | 0 | 2024-10-29 21:29 | Artsy Nekhayonak | задача | GlamUp / Разработка архитектуры
| Создание макетов для основных страницы приложения | UI/UX дизайнер, Frontend-разработчик1 | 2024-11-04 09:00 | 2024-11-08 18:00 |  | 50 | 40 | 80 | 480 | В работе | Средний |  | 2.3 | 0 | 0 | 2024-10-29 21:29 | Artsy Nekhayonak | задача | GlamUp / Дизайн интерфейсов
| Внесение правок и согласование дизайна с заказчиком | UI/UX дизайнер, Frontend-разработчик2, Product Owner | 2024-11-11 09:00 | 2024-11-13 18:00 |  | 50 | 24 | 72 | 0 | В работе | Средний |  | 3.1 | 0 | 0 | 2024-10-29 21:29 | Artsy Nekhayonak | задача | GlamUp / Дизайн интерфейсов
| Утверждение финального дизайна и UI-гайда | UI/UX дизайнер, Frontend-разработчик1, Frontend-разработчик2 | 2024-11-14 09:00 | 2024-11-18 18:00 |  | 50 | 24 | 72 | 0 | В работе | Средний |  | 3.2 | 0 | 0 | 2024-10-29 21:30 | Artsy Nekhayonak | задача | GlamUp / Дизайн интерфейсов
| Разработка REST API для клиентского приложения | Backend-разработчик1, Backend-разработчик2 | 2024-12-10 09:00 | 2025-01-16 18:00 |  | 0 | 224 | 448 | 0 | Открыт | Средний |  | 4.3 | 0 | 0 | 2024-10-29 21:30 | Artsy Nekhayonak | задача | GlamUp / Разработка бэкенда
| Внедрение авторизации и аутентификации | Backend-разработчик1, Backend-разработчик2 | 2025-01-17 09:00 | 2025-01-30 18:00 |  | 0 | 80 | 160 | 0 | Открыт | Средний |  | 4.1 | 0 | 0 | 2024-10-29 21:30 | Artsy Nekhayonak | задача | GlamUp / Разработка бэкенда
| Настройка базы данных и системы управления данными | Backend-разработчик1, Backend-разработчик2 | 2024-11-19 09:00 | 2024-12-09 18:00 |  | 0 | 120 | 240 | 0 | Открыт | Средний |  | 3.3 | 0 | 0 | 2024-10-29 22:00 | Artsy Nekhayonak | задача | GlamUp / Разработка бэкенда
| Разработка основных компонентов интерфейса | Frontend-разработчик1, Frontend-разработчик2 | 2024-11-19 09:00 | 2024-12-09 18:00 |  | 0 | 120 | 240 | 0 | Открыт | Средний |  | 3.3 | 0 | 0 | 2024-10-29 21:31 | Artsy Nekhayonak | задача | GlamUp / Разработка фронтенда
| Интеграция с API и настройка навигации | Frontend-разработчик1, Frontend-разработчик2 | 2024-12-10 09:00 | 2025-01-16 18:00 |  | 0 | 224 | 448 | 0 | Открыт | Средний |  | 5.1 | 0 | 0 | 2024-10-29 21:32 | Artsy Nekhayonak | задача | GlamUp / Разработка фронтенда
| Тестирование кросс-браузерности и адаптивности | Frontend-разработчик1, Frontend-разработчик2 | 2025-01-17 09:00 | 2025-02-03 18:00 |  | 0 | 96 | 192 | 0 | Открыт | Средний |  | 5.2 | 0 | 0 | 2024-10-29 21:32 | Artsy Nekhayonak | задача | GlamUp / Разработка фронтенда
| Создание тест-кейсов для проверки функций | Тестировщик, Backend-разработчик1, Backend-разработчик2, Frontend-разработчик1, Frontend-разработчик2 | 2025-02-04 09:00 | 2025-02-07 14:48 |  | 0 | 28.8 | 144 | 0 | Открыт | Средний |  | 5.3, 4.2 | 0 | 0 | 2024-10-29 21:32 | Artsy Nekhayonak | задача | GlamUp / Тестирование
| Юнит-тестирование компонентов и API | Тестировщик, Backend-разработчик1, Backend-разработчик2, Frontend-разработчик1, Frontend-разработчик2 | 2025-02-04 09:00 | 2025-02-13 18:00 |  | 0 | 64 | 320 | 0 | Открыт | Средний |  | 5.3 | 0 | 0 | 2024-10-29 21:32 | Artsy Nekhayonak | задача | GlamUp / Тестирование
| Интеграционное тестирование всей системы | Тестировщик, Backend-разработчик1, Backend-разработчик2, Frontend-разработчик1, Frontend-разработчик2 | 2025-02-14 09:00 | 2025-03-17 10:36 |  | 0 | 169.6 | 768 | 0 | Открыт | Средний |  | 6.1, 6.2 | 0 | 0 | 2024-10-29 22:08 | Artsy Nekhayonak | задача | GlamUp / Тестирование
| Подготовка демонстрации для заказчика | Бизнес-аналитик, Backend-разработчик1, Backend-разработчик2, Frontend-разработчик1, Frontend-разработчик2 | 2025-02-04 09:00 | 2025-02-17 18:00 |  | 0 | 80 | 400 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2024-10-29 21:32 | Artsy Nekhayonak | задача | GlamUp / Согласование и демонстрация
| Презентация функциональности и UX | Руководитель проекта, Бизнес-аналитик, UI/UX дизайнер, Backend-разработчик1, Backend-разработчик2, Frontend-разработчик1, Frontend-разработчик2, Product Owner | 2025-02-18 09:00 | 2025-02-28 18:00 |  | 0 | 72 | 576 | 0 | Открыт | Средний |  | 7.1 | 0 | 0 | 2024-10-29 21:33 | Artsy Nekhayonak | задача | GlamUp / Согласование и демонстрация
| Сбор обратной связи и доработка по результатам | UI/UX дизайнер, Тестировщик, Backend-разработчик1, Backend-разработчик2, Frontend-разработчик1, Frontend-разработчик2 | 2025-03-03 09:00 | 2025-03-14 18:00 |  | 0 | 80 | 480 | 0 | Открыт | Средний |  | 7.2 | 0 | 0 | 2024-10-29 22:10 | Artsy Nekhayonak | задача | GlamUp / Согласование и демонстрация
| Настройка продакшен-среды для запуска приложения | Backend-разработчик1, Backend-разработчик2 | 2025-03-17 10:36 | 2025-03-26 10:36 |  | 0 | 56 | 112 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2024-10-29 21:33 | Artsy Nekhayonak | задача | GlamUp / Развертывание и запуск
| Настройка CI/CD для автоматического деплоя | Backend-разработчик1, Backend-разработчик2 | 2025-03-26 10:36 | 2025-04-09 10:36 |  | 0 | 80 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 8.1 | 0 | 0 | 2024-10-29 21:33 | Artsy Nekhayonak | задача | GlamUp / Развертывание и запуск
| Публикация и финальная проверка работоспособности | Тестировщик, Backend-разработчик1, Backend-разработчик2, Frontend-разработчик1, Frontend-разработчик2 | 2025-04-09 10:36 | 2025-04-16 10:36 |  | 0 | 40 | 200 | 0 | Открыт | Средний |  | 8.2 | 0 | 0 | 2024-10-29 21:33 | Artsy Nekhayonak | задача | GlamUp / Развертывание и запуск
| Мониторинг работы приложения и сбор статистики | Backend-разработчик2, Frontend-разработчик2 | 2025-04-16 10:36 | 2025-05-06 12:12 |  | 0 | 113.6 | 224 | 0 | Открыт | Средний |  | 8.3 | 0 | 0 | 2024-10-29 21:33 | Artsy Nekhayonak | задача | GlamUp / Поддержка и исправления
| Обработка отзывов и жалоб пользователей | Backend-разработчик1, Frontend-разработчик2 | 2025-04-16 10:36 | 2025-07-02 18:00 |  | 0 | 446.4 | 448 | 0 | Открыт | Средний |  | 8.3 | 0 | 0 | 2024-10-29 21:34 | Artsy Nekhayonak | задача | GlamUp / Поддержка и исправления
| Выпуск исправлений и обновлений | Backend-разработчик1, Frontend-разработчик1 | 2025-04-16 10:36 | 2025-07-02 18:00 |  | 0 | 446.4 | 448 | 0 | Открыт | Средний |  | 8.3 | 0 | 0 | 2024-10-29 21:34 | Artsy Nekhayonak | задача | GlamUp / Поддержка и исправления
Этот документ был создан с помощью онлайн-сервиса https://ganttpro.com