## Лист1
Содержание работ | Исполнитель | Трудозатраты, часов | Ставка/час | Зарплата основная | Дополнительная заработная плата(10%) | ФСЗН+Белгосстрах) 6.6 формула | Прочие прямые (20-30%) | Накладные расходы (40-60%) | итого | рса
Анализ требований | BA | 32 | 15 | 480
Создание документа SRS | BA | 40 | 15 | 600
Утверждение документа SRS | PM | 24 | 20 | 480
Разработка UX/UI | UI/UX | 40 | 10 | 400
Утверждение дизайна | PM | 16 | 20 | 320
Создание базы данных | Backend-dev | 32 | 13 | 416
Backend-разработка | Backend-dev | 80 | 13 | 1040
Frontend-разработка | Frontend-dev | 80 | 11 | 880
Функциональное тестирование | QA | 24 | 8 | 192
Нагрузочное тестирование | QA | 24 | 8 | 192
Сбор данных обратной связи | BA | 8 | 15 | 120
Анализ собранных данных | BA | 16 | 15 | 240
Управление | PM | 75.2 | 20 | 1504
Всего |  | 491.2 | [7 empty] | % от итого
| Зарплата основная | Дополнительная заработная плата(10%) | ФСЗН+Белгосстрах) 6.6 формула | Прочие прямые (20-30%) | Накладные расходы (40-60%) | Итого | рса
BA | 1440 | 144 | 548.064 | 396 | 792 | 3320.064
PM | 2304 | 230.4 | 876.9024 | 633.6 | 1267.2 | 5312.1024
UI/UX | 400 | 40 | 152.24 | 110 | 220 | 922.24
Backend-dev | 1456 | 145.6 | 554.1536 | 400.4 | 800.8 | 3356.9536
Frontend-dev | 880 | 88 | 334.928 | 242 | 484 | 2028.928
QA | 384 | 38.4 | 146.1504 | 105.6 | 211.2 | 885.3504
[6 empty] | 15825.6384 | 1582.5638