## Лист1
Содержание работ | Исполнитель | Трудозатраты, часов | Ставка/час | Зарплата основная
Анализ требований | BA | 40 | 15 | 600
Формирование технического документа | BA | 30 | 15 | 450
Утверждение документации | PM | 24 | 18 | 432
Разработка UX/UI | UI/UX | 40 | 12 | 480
Утверждение дизайна | PM | 8 | 18 | 144
Проектирование базы данных | Backend-dev | 50 | 15 | 750
Backend-разработка | Backend-dev | 120 | 15 | 1800
Frontend-разработка | Frontend-dev | 110 | 14 | 1540
Функциональное тестирование | QA | 60 | 10 | 600
Нагрузочное тестирование | QA | 45 | 10 | 450
Устранения дефектов frontend-части | Frontend-dev | 27 | 14 | 378
Устранения дефектов backend-части | Backend-dev | 14 | 15 | 210
Сбор данных обратной связи | BA | 20 | 15 | 300
Анализ собранных данных | BA | 16 | 15 | 240
Управление проектом | PM | 106.2 | 18 | 1911.6
Всего |  | 710.2
| Зарплата основная | Дополнительная заработная плата(10%) | ФСЗН+Белгосстрах) 6.6 формула | Прочие прямые (20-30%) | Накладные расходы (40-60%) | Итого | рса
BA | 1590 | 159 | 605.154 | 397.5 | 795 | 3546.654
PM | 2487.6 | 248.76 | 946.7806 | 621.9 | 1243.8 | 5548.8406
UI/UX | 480 | 48 | 182.688 | 120 | 240 | 1070.688
Backend-dev | 2760 | 276 | 1050.456 | 690 | 1380 | 6156.456
Frontend-dev | 1918 | 191.8 | 729.9908 | 479.5 | 959 | 4278.2908
QA | 1050 | 105 | 399.63 | 262.5 | 525 | 2342.13
[6 empty] | 22943.0594 | 2294.3059
|  |  | Норматив дополнительной заработной платы |  |  | 10
|  |  | Ставка отчислений в Фонд социальной защиты населения, Ставка отчислений по обязательному страхованию в БРУСП «Белгосстрах», |  |  | 34.6
|  |  | норматив прочих затрат в целом по организации Нп |  |  | 25
Наименование показателя | Значение |  | Норматив накладных расходов, % |  |  | 50
Время разработки, ч. | 710.2 |  | Норматив расходов на сопровождение и адаптацию, % |  |  | 10
Основная заработная плата, руб. | 10285.6 |  | уровень рентабельности |  |  | 20
Дополнительная заработная плата, руб. | 1028.56 |  | ставка НДС |  |  | 20
Отчисления в Фонд социальной защиты населения и БРУСП | 3914.6994 |  | Налог на прибыль, % |  |  | 20
Прочие прямые затраты, руб. | 2571.4
Накладные расходы, руб. | 5142.8
Себестоимость разработки программного средства, руб. | 22943.0594
Расходы на сопровождение и адаптацию, руб. | 2294.3059
Полная себестоимость, руб. | 25237.3653
Прибыль от реализации | 5047.4731 | чистая прибыль | 4037.9784
Цена разработки | 30284.8384
НДС | 6056.9677 | рентабельность | 0.16
Планируемая отпускная цена с НДС | 36341.806