## _______________________________
Содержание работ | Исполнитель | Трудозатраты, часов | Ставка/час | Зарплата основная | Дополнительная заработная плата (10%) | ФСЗН+Белгосстрах (6.6 формула) | Прочие прямые (20-30%) | Накладные расходы (40-60%) | Итого | РСА
Сбор и анализ требований | BA | 40 | 15 | 600 | 60 | 228.36 | 120 | 240 | 1248.36 | 124.836
Создание технического задания | BA | 50 | 15 | 750 | 75 | 285.45 | 150 | 300 | 1560.45 | 156.045
Утверждение документации | PM | 20 | 20 | 400 | 40 | 152.24 | 80 | 160 | 832.24 | 83.224
Разработка интерфейса (UX/UI) | UI/UX | 60 | 18 | 1080 | 108 | 411.048 | 216 | 432 | 2247.048 | 224.7048
Утверждение дизайна | PM | 10 | 20 | 200 | 20 | 76.12 | 40 | 80 | 416.12 | 41.612
Проектирование базы данных | Backend-dev | 70 | 25 | 1750 | 175 | 666.05 | 350 | 700 | 3641.05 | 364.105
Разработка серверной логики | Backend-dev | 90 | 25 | 2250 | 225 | 856.35 | 450 | 900 | 4681.35 | 468.135
Разработка клиентского приложения | Frontend-dev | 80 | 22 | 1760 | 176 | 669.856 | 352 | 704 | 3661.856 | 366.1856
Функциональное тестирование | QA | 50 | 15 | 750 | 75 | 285.45 | 150 | 300 | 1560.45 | 156.045
Нагрузочное тестирование | QA | 40 | 15 | 600 | 60 | 228.36 | 120 | 240 | 1248.36 | 124.836
Сбор и анализ обратной связи | BA | 30 | 15 | 450 | 45 | 171.27 | 90 | 180 | 936.27 | 93.627
Управление проектом | PM | 60 | 20 | 1200 | 120 | 456.72 | 240 | 480 | 2496.72 | 249.672
600
Исполнитель | Зарплата основная | Дополнительная заработная плата (10%) | ФСЗН+Белгосстрах (6.6 формула) | Прочие прямые (20-30%) | Накладные расходы (40-60%) | Итого | РСА
BA | 1800 | 180 | 685.08 | 360 | 720 | 3745.08 | 374.508
PM | 1800 | 180 | 685.08 | 360 | 720 | 3745.08 | 374.508
UI/UX | 1080 | 108 | 411.048 | 216 | 432 | 2247.048 | 224.7048
Backend-dev | 4000 | 400 | 1522.4 | 800 | 1600 | 8322.4 | 832.24
Frontend-dev | 1760 | 176 | 669.856 | 352 | 704 | 3661.856 | 366.1856
QA | 1350 | 135 | 513.81 | 270 | 540 | 2808.81 | 280.881
Наименование показателя | Значение
Время разработки, ч. | 600
Основная заработная плата, руб. | 11790
Дополнительная заработная плата, руб. | 1179
Отчисления в Фонд социальной защиты населения и БРУСП | 4487.274
Прочие прямые затраты, руб. | 2358
Накладные расходы, руб. | 4716
Себестоимость разработки программного средства, руб. | 24530.274
Расходы на реализацию, руб.
Полная себестоимость, руб. | 24530.274
Чистая прибыль, руб.
Годовые денежные поступления от рекламы/установок, руб.
Срок окупаемости, лет
Количество пользователей, необходимых для окупаемости продукта, чел.