## Sheet1
Содержание работ | Исполнитель | Трудозатраты, часов |  | Должность | Трудозатраты | Ставка руб/час | ЗП осн | ЗП доп | ФСЗН+Белгосстрах | Прочие прямые (20-30%) | Накладные расходы (40-60%) | Итого | рса | Норматив дополнительной заработной платы | 10
Сбор требований и ожиданий от заказчика | PM, BA | 64 |  | BA | 152 | 13.2075 | 2007.5472 | 200.7547 | 764.0725 | 501.8868 | 1003.7736 | 4478.0347 |  | Ставка отчислений в Фонд социальной защиты населения, Ставка отчислений по обязательному страхованию в БРУСП «Белгосстрах» | 34.6
Анализ бизнес-требований и определение ключевых функций | PM, BA | 80 |  | PM | 208 | 14.4654 | 3008.805 | 300.8805 | 1145.1512 | 1504.4025 | 1504.4025 | 7463.6418 |  | норматив прочих затрат в целом по организации Нп | 25
Подготовка и утверждение документа SRS с заказчиком | PM, BA | 80 |  | UI/UX | 133 | 10.0629 | 1338.3648 | 133.8365 | 509.3816 | 133.8365 | 669.1824 | 2784.6018 |  | Норматив накладных расходов, % | 50
Выбор и утверждение технического стека | PM, BD1, BD2 | 60 |  | Backend-dev | 1231 | 15.7233 | 19355.3459 | 1935.5346 | 7366.6447 | 3871.0692 | 9677.673 | 42206.2673 |  | Норматив расходов на сопровождение и адаптацию, % | 10
Проектирование общей структуры приложения и базы данных | PM, BD1, BD2 | 96 |  | Frontend-dev | 1209 | 13.522 | 16348.1132 | 1634.8113 | 6222.0919 | 3269.6226 | 8174.0566 | 35648.6957 |  | уровень рентабельности | 20
Документирование архитектурных решений | BD1, BD2 | 48 |  | QA | 101 | 10.6918 | 1079.8742 | 107.9874 | 411.0001 | 215.9748 | 539.9371 | 2354.7737 |  | ставка НДС | 20
Создание макетов для основных страницы приложения | UI, FD1 | 80 |  |  | 3034 | [6 empty] | 94936.0149 | 9493.6015 | Налог на прибыль, % | 20
Внесение правок и согласование дизайна с заказчиком | UI, FD2, PM | 72
Утверждение финального дизайна и UI-гайда | UI, FD1, FD2 | 72
Разработка REST API для клиентского приложения | BD1, BD2 | 280
Внедрение авторизации и аутентификации | BD1, BD2 | 80
Настройка базы данных и системы управления данными | BD1, BD2 | 120
Разработка основных компонентов интерфейса | FD1, FD2 | 240
Интеграция с API и настройка навигации | FD1, FD2 | 260
Тестирование кросс-браузерности и адаптивности | FD1, FD2 | 190 |  | Должность | Зарплата основная
Создание тест-кейсов для проверки функций | QA, BD1, BD2, FD1, FD2 | 50 |  | BA | 2100
Юнит-тестирование компонентов и API | QA, BD1, BD2, FD1, FD2 | 70 |  | PM | 2300
Интеграционное тестирование всей системы | QA, BD1, BD2, FD1, FD2 | 200 |  | UI/UX | 1600
Подготовка демонстрации для заказчика | BA, BD1, BD2, FD1, FD2 | 100 |  | Backend-dev | 2500
Презентация функциональности и UX | PM, BA, UI, BD1, BD2, FD1, FD2 | 140 |  | Frontend-dev | 2150
Сбор обратной связи и доработка по результатам | UI, QA, BD1, BD2, FD1, FD2 | 150 |  | QA | 1700
Настройка продакшен-среды для запуска приложения | BD1, BD2 | 112
Настройка CI/CD для автоматического деплоя | BD1, BD2 | 80
Публикация и финальная проверка работоспособности | QA, BD1, BD2, FD1, FD2 | 60
Мониторинг работы приложения и сбор статистики | BD2, FD2 | 30
Обработка отзывов и жалоб пользователей | BD1, FD2 | 110
Выпуск исправлений и обновлений | BD1, FD1 | 110
Наименование показателя | Значение
Время разработки, ч. | 3034
Основная заработная плата, руб. | 43138.0503
Дополнительная заработная плата, руб. | 4313.805
Отчисления в Фонд социальной защиты населения и БРУСП | 16418.3419
Прочие прямые затраты, руб. | 9496.7925
Накладные расходы, руб. | 21569.0252
Себестоимость разработки программного средства, руб. | 94936.0149
Расходы на сопров и адаптац руб. | 9493.6015
Полная себестоимость, руб. | 104429.6164
Прибыль от реализации | 20885.9233 | Прибыль чистая | 16708.7386
Цена разработки | 125315.5397 | Рентабельность | 16
НДС | 25063.1079
Планируемая отпускная цена с НДС | 150378.6476